## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA CCB
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 251
| Fecha | 2024-06-25
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Registro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP I | Los documentos que hacen parte de los procesos de contratación adelantados por la CCB, durante la vigencia 2023, que corresponden a los contratos, se evidenció que se publican solamente los documentos relacionados con: documento del proceso, contrato u orden de compra o trabajo, en los tres casos se repite el mismo documento y en algunos casos, la publicación es extemporánea. | 1) Elaboracion de un instructivo para el cargue de la información SECOP I. 2) Puesta al día del año 2024 y publicación oportuna y completa de los documentos en el SECOP I. 3)Incluir actividades de control y seguimiento semestral por parte del area se control interno para verificacion del cargue oportuno y completo de la informacion. | 1) Conformacion de un equipo interdisiplinario en la CCB para la Elaboracion de Instructivo o procedimirnto para el cargue de la información SECOP I. 2) Definicion de documentos minimos para cargar en el SECOP I según normatividad aplicable a las camaras de comercio. 3) Seguimiento Control Interno | 1) Instructivo Implementado. 2) Cargue de la información en el SECOP I de acuerdo a los requisitos de ley. 3) Actividad de revison de Control Interno | 3 | 2024-07-15 | 2024-12-15 | 22 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 256
| Fecha | 2024-06-11
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Modificaciones contrato de obra 225 de 2019 | Deficiencia en los principios de planeación, eficacia y celeridad contractual, estipulados en el Manual de Contratación vigente de la CCF. | Instrucciones a los responsables de la gestión contractual para garantizar el cumplimiento del manual y el procedimiento interno. | Documento de instrucción | Instrucción dirigida a los resposables de la contratación | 1 | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 12 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Fecha suscripción contrato – Convocatoria abierta | Deficiencias en el control de los tiempos para la firma de los contratos | Instrucciones a los responsables de la gestión contractual para garantizar el cumplimiento del manual y el procedimiento interno. | Documento de instrucción | Instrucción dirigida a los resposables de la contratación | 1 | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 12 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Suscripción acta de inicio contratos de compraventa | Deficiencia en la realización de las actas de algunos contratos conforme al manual. | Instrucciones a los responsables de la gestión contractual para garantizar el cumplimiento del manual y el procedimiento interno. | Documento de instrucción | Instrucción dirigida a los resposables de la contratación | 1 | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 12 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Reporte de información contractual | Errores de digitación en la rendición de la cuenta. | Instrucción a los responsables a los de la rendición de la cuenta para garantizar el cumplimiento de los puntos de control. | Documento de instrucción | instrucción dirigida al responsable de SIRECI | 1 | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 12 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Registro de terceros JSP7 ERP | El nombre del tercero registrado en el software JSP7 no coincide con el tercero relacionado en el sistema SII. | Desarrollo tecnologico del proveedor del ERP JSP7 para reemplazar los datos registrados en el SII. | Solicitud a proveedor JSP7 | Solicitud a proveedor | 1 | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 26 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Fuentes de financiación del Plan de Inversiones | El Manual de inversión MAN-DAF-01 el cual se encuentra vigente, se evidencia que en el mismo el apalancamiento financiero no está contemplado como fuente de financiación para la ejecución del Plan de Inversión y por tal motivo no se cuenta con un procedimiento. | Actualizar el Manual de Inversión. | Actualizar el manual de inversión | Modificar el manual de inversión | 1 | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 12 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO